## Projetos
GESTÂO DE PROJETOS
Seq | Projeto | Responsável
1 | SITE DAS SEMENTES | Patricia Jardim
2 | SITE UNIVERSIDADE | Marcelo Vinicios
3 | SITE PARA INVESTIMENTOS | Alisson Brandão
4 | SITE PARA RATOS | Marcelo Vinicios

## Participantes
PARTICIPANTES
ID | Participante | Função | Qtd Peojetos
1 | Patricia Jardim | Web Desigm | 1
2 | Marcelo Vinicios | Back end Dev | 2
3 | Alisson Brandão | Front end DEV | 1
4 | Marco Ribeiro | Consultor | 0
0 -

## Atividades
ATIVIDADES
Seq | Projeto | Atividade | Participante | Prev. Início | Prev. Conclusão | Prev. Horas | Data Início | Data Conclusão | Planejado | Realizado | Horas | Situação
1 | SITE UNIVERSIDADE | Atividade 1 | Alisson Brandão | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 10:00 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 100% | 100% | 11:00 | Concluído
2 | SITE UNIVERSIDADE | Atividade 2 | Marcelo Vinicios | 2022-09-02 | 2022-09-11 | 15:00 | 2022-09-02 | 2022-09-10 | 100% | 100% | 12:30 | Concluído
3 | SITE PARA INVESTIMENTOS | Atividade 3 | Patricia Jardim | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 20:00 | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 100% | 100% | 22:00 | Concluído
4 | SITE DAS SEMENTES | Atividade 4 | Patricia Jardim | 2022-09-04 | 2022-09-25 | 12:00 | 2022-09-05 |  | 90.48% | 70% | 10:00 | Atrasada
5 | SITE DAS SEMENTES | Atividade 5 | Marcelo Vinicios | 2023-07-07 | 2023-08-25 | 13:00 | 2023-07-08 |  | 100% | 85% | 9:00 | Em andamento
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.